附件

麒麟区工程建设项目审批制度改革任务分解表

| 序号 | 工作任务 | 具体目标及措施 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精简审批环节 | 分类全面梳理本地区工程建设项目审批事项，坚决取消不符合行政许可法的行政许可事项、没有法律法规依据的其他审批事项。 对保留的审批事项，进一步减少审批前置条件，简化申请材料， 各镇、街道、区直有关单位梳理并提出处理意见,报区工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室备案，形成全区工程建设项目审批服务事 项“一张清单”。 | 区行政审批局 区自然资源局 区住房城乡建设局 | 区直有关单位，各镇、街道 | 2019年9月底前 |
| 2 |  | 对符合法律、法规，可以委托下放或委托办理的行政审批事项，各镇、街道有能力承接的，应确保下放或委托到位，并做好培训指导工作。 | 区行政审批局 区住房城乡建设局 区自然资源局 | 区直有关单位、各镇、街道 | 2019年9月底前 |
| 3 |  | 对由同一部门实施的管理内容相近或者属于同一办理阶段的多个审批事项，整合为一个审批事项。明确审批主体、办事流程和完成时限等。 | 区行政审批局 区住房城乡建设局 区自然资源局 | 区直有关单位、各镇、街道 | 2019年9月底前 |
| 4 |  | 各镇、街道、区直有关单位负责梳理能够采取内部协作方式、由审批部门征求有关部门意见、不再由申报单位逐一向有关审批部门申请的事项，报区领导小组办公室汇总，经市领导小组办公室审核后向社会公布。 | 区行政审批局 区住房城乡建设局 区自然资源局 | 区直有关单位、各镇、街道 | 2019年9月底前 |

| 序号 | 工作任务 | 具体目标及措施 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 精简审批环节 | 调整审批时序。地震安全性评价在工程设计前完成即可，环境影响评价、节能评价等评估评价、取水许可和新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批等事项在开工前完成即可。以划拨方式提供土地的，可以将划拨用地决定书作为使用土地证明文件申请办理建设工程规划许可证；以出让方式提供土地的，可以将土地出让合同及交清土地款项有关证明票据作为使用土地证明文件申请办理建设工程规划许可证；将供水、供电、燃气、排水、通信等市政公用基础设施报装可提前到开工前办理，在工程施工阶段完成有关设施建设，竣工验收后直接办理接入事项。积极探索推行告知承诺制和设计人员终身负责制改革。 | 区行政审批局 区住房城乡建设局 区自然资源局 | 区发展改革局、生态环境局、区工业和信息化局、区水务局、区能源局、区应急管理局、区气象局 | 2019年9月底前 |
| 6 | 规范审批事项 | 全面集中梳理各镇、街道、区直有关单位实施的工程建设项目审批事项，对精简、下放、合并和转变管理方式后保留的审批事项，要制定目录清单，目录清单必须统一事项名称、事项类型、明确法律依据。各镇、街道、区直有关单位应将本级审批事项清单报区领导小组办公室汇总上报。各镇、街道、区直有关单位制定的审批事项目录清单原则上要与上级政府审批事项目录清单一致，超出上级政府审批事项清单范围的，要报上级机关备案，并说明理由。 | 区行政审批局 区住房城乡建设局 | 区直有关单位，各镇、街道 | 2019年9月底前 |
| 7 | 合理划分审批阶段 | 将工程建设项目审批流程划分为立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可、竣工验收4个阶段，实行“一家牵头、并联审批、限时办结”。牵头部门组织协调有关部门严格按照规定时间完成审批。立项用地规划许可阶段、工程建设许可阶段由区自然资源局牵头；施工许可阶段由区行政审批局牵头；竣工验收阶段由区住房城乡建设局牵头。 | 区行政审批局 区住房城乡建设局 区自然资源局 | 区直有关单位，各镇、街道 | 2019年9月底前 |

| 序号 | 工作任务 | 具体目标及措施 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 分类制定审批流程 | 房屋建筑及城市基础设施建设项目，由区行政审批局牵头根据项目类型、投资类别、规模大小等，分政府投资和社会投资两大类细化项目分类，制定具体的审批流程图；简化社会投资的中小型工程建设项目审批，对于带动方案出让土地的项目，不再对设计方案进行审核，将工程建设许可和施工许可合并为一个阶段。交通、水利、能源等领域建设项目，由行业主管部门结合实际划分工程类型，根据各阶段特点进一步细化制定相应分类审批流程。制定并实施不同类型工程建设项目审批流程图，明确审批阶段、审批科室、审批事项、审批时限（包括全流程总审批时限以及各审批阶段、各审批事项的审批时限）。 | 区行政审批局 区住房城乡建设局 区自然资源局 区交通运输局 区水务局 区能源局 | 各镇、街道 | 2019年9月底前 |
| 9 | 实行联合审图 | 严格执行市级施工图设计文件联合审查的管理办法，积极推进多审合一，将房屋建筑及市政基础设施建设工程的消防设计审核、人防设计审查、防雷装置审核等技术审查并入施工图设计文件审查，有关部门不再进行技术审查，由施工图审查机构统一出具《施工图设计文件审查合格书》，以供办理其他手续。 | 区住房城乡建设局 | 区直各有关单位，各镇、街道 | 2019年9月底前 |
| 10 | 进行联合测绘 | 严格执行省、市房屋建筑工程“联合测绘”实施办法和综合技术规程，配合市自然资源和规划局做好联合测绘相关工作。 | 区自然资源局 区住房城乡建设局 | 区直有关单位，各镇、街道 | 2019年9月底前 |
| 11 | 实行联合验收 | 制定限时联合验收的管理办法。组织有关单位对规划、土地、消防、人防、气象、档案等事项进行限时联合验收，统一竣工验收图纸和验收标准，统一出具验收意见。 | 区住房城乡建设局 | 区直有关单位，各镇、街道 | 2019年9月底前 |

| 序号 | 工作任务 | 具体目标及措施 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 推行区域评估 | 在各类园区和其他有条件的区域由各镇、街道统一组织开展区域性评估。制定并实施区域评估细则，明确实施区域评估的主体和实施范围、内容、方式以及加强事中事后监管的具体措施等。 | 各镇、街道 | 各园区 | 2019年9月底前 |
| 13 | 建立告知承诺制 | 各镇、街道、区直有关单位要按照职责公布实行告知承诺制的审批事项清单，明确适用类型、范围及具体要求。属于区域评估范围内的工程建设项目，相应的审批事项实行告知承诺制。制定并实施工程建设项目审批告知承诺制管理办法，明确告知承诺制的具体要求以及加强事中事后监管的措施等。 | 区行政审批局 区住房城乡建设局 | 区直有关单位、各镇、街道 | 2019年9月底前 |
| 14 | 配合建设、推广运用工程建设项目审批管理系统 | 要配合省、市级部门做好工程建设项目审批管理系统建设有关工作。 | 区行政审批局 区住房城乡建设局 区自然资源局 区发展改革局 | 区直有关单位、各镇、街道 | 2019年9月底前 |
| 15 |  | 不断完善工程建设项目审批管理系统，与有关平台互联互通。 |  |  | 2019年9月底前 |
| 16 | 建立“一张蓝图”统筹项目实施的机制 | 全面梳理本地区各类规划与空间管控要素，明确“多规合一”包含的规划目录，建立“多规合一”协调机制，明确形成数据目录（各类空间规划图层信息等）、统筹整合各类空间规划等事项完成的具体要求和时间节点。 | 区自然资源局 | 区直有关单位、各镇、街道 | 2019年12月底前 |
| 17 |  | 制定项目生成管理办法，明确如何统筹协调各部门对工程建设项目提出建设条件以及需要开展的评估事项等内容。 | 区自然资源局 区发展改革局 | 区直有关单位、各镇、街道 | 2019年12月底前 |

| 序号 | 工作任务 | 具体目标及措施 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 建立“一张蓝图”统筹项目实施的机制 | 基本形成“多规合一”的“一张蓝图”，整合空间管控数据，明确生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线。形成管控边界清晰、责任主体明确和管控规则明晰的空间规划图。实现利用工程建设项目审批管理系统的“多规合一”功能策划生成项目。 | 区自然资源局 | 区直有关单位、各镇、街道 | 2019年12月底前 |
| 19 |  | 完成差异图斑分析，制定消除空间规划矛盾和差异的工作计划，努力消除主要空间规划矛盾和差异，不断提高“一张蓝图”统筹项目实施效率。 | 区自然资源局 | 区直有关单位、各镇、街道 | 2019年12月底前 |
| 20 |  | 不断完善“一张蓝图”，统筹安排年度项目，制定工程建设项目年度实施计划。 | 区自然资源局 | 区直有关单位、各镇、街道 | 2019年12月底前 |
| 21 | 实施“一个窗口”提供综合服务 | 区行政审批局设立“工程建设项目审批综合服务窗口”，实现“前台综合受理、后台分类审批、、综合窗口出件”。要制定“一窗受理”工作规程，明确咨询引导等服务规定，实现“一个窗口”服务和管理。 | 区行政审批局 区自然资源局 区住房城乡建设局 | 区直有关单位、各镇、街道 | 2019年12月底前 |
| 22 | 利用“一张表单”整合申报材料 | 各审批阶段牵头单位统一制定本阶段各环节的办事指南和申报表格，将所有事项所需材料进行整合，制作一份办事指南、一张申请表单、由同一审批阶段内各审批部门共同使用，每一审批阶段申请人只需提交一套申报材料。不同审批阶段的审批部门应当共享申报材料，不得要求申请人重复提交。各审批阶段的办事指南、申请表单、申报材料目录报领导小组办公室，并予以公布。 | 区行政审批局 区住房城乡建设局 区自然资源局 | 区直有关单位、各镇、街道 | 2019年9月底前 |

| 序号 | 工作任务 | 具体目标及措施 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 健全“一套机制”规范审批运行 | 基本建立工程建设项目审批配套制度，包括立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可、竣工验收四个阶段的配套制度，牵头部门负责制、协调机制、督查机制、“多规合一”协同规则、工程建设项目审批管理系统运行规则等。建立“分级负责、统一监管”的行政审批效能监管体系，协调解决部门意见分歧。完善“周调度、月通报、季分析、年考评”工作机制和首问负责、投诉问责、倒查追责的责任追溯体系，实现行政审批全流程、全要素跟踪监管。 | 区行政审批局 区住房城乡建设局 区自然资源局 | 区直有关单位、各镇、街道 | 2019年12月底前 |
| 24 |  | 各镇、街道、区直有关单位要主动加强与人大及司法机构的沟通协调配合，建立依法推进改革的长效机制。各镇、街道、区直有关单位按照“谁起草谁清理、谁执法谁清理”的原则，基本完成规范性文件的立改废释工作。 性法规、规章和规范性文件的立改废释工作。 | 区司法局 | 区直有关单位、各镇、街道 | 2019年12月底前 |
| 25 | 加强事中事后监管 | 制定监督检查办法，加强工程建设项目审批事中事后监管，杜绝“以审代管”。按照“谁主管谁负责”的原则，以“双随机、一公开”监管为基本手段，以重点监管为补充，以信用监管为基础，严肃查处违法违规行为。对于实行告知承诺制的审批事项，审批部门应当在规定时间内对承诺人履行承诺的情况进行检查。 | 区市场监管局 区自然资源局 区住房城乡建设局 | 区直有关单位、各镇、街道 | 2019年9月底前 |
| 26 | 加强信用体系建设 | 建立并实施红黑名单制度，明确应当列入红黑名单的情形。 | 区发展改革局 区住房城乡建设局 区市场监管局 | 区直有关单位、各镇、街道 | 2019年9月底前 |
| 27 |  | 依托工程建设项目审批管理系统，通过与曲靖市信用信息共享平台、、“互联网+监管”系统互联互通，将企业和从业人员违法违规、不履行承诺的失信行为记录在案，严格监管，构建“一处失信、处处受限”的联合惩戒机制。 | 区行政审批局 区发展改革局 区住房城乡建设局区市场监管局 | 区直有关单位、各镇、街道 | 2019年9月底前 |
| 28 | 规范中介服务 | 制定工程建设项目审批中介服务事项清单，中介服务实行服务时限、收费标准、服务质量“三承诺”管理，加强网上“中介超市”应用，提高中介机构集中入驻力度，实行公开选取、服务竞价、合同网签、成果评价和信用公示，对中介服务实施全过程监管。 | 区行政审批局 区住房城乡建设局 区自然资源局 区发展改革局 | 区直有关单位、各镇、街道 | 2019年12月底前 |

| 序号 | 工作任务 | 具体目标及措施 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 提升市政公用服务水平 | 供水、供电、燃气、热力、排水、通信等市政公用服务报建报装全部入驻政务服务大厅，与施工许可阶段同步推进。各市政公用服务单位要在工程建设许可阶段可提前介入服务，主动告知服务流程并提供技术指导，制定具体实施办法，进一步明确服务环节、服务时限和服务标准，实行服务承诺制。引入社会评价机制，推动公用事业单位和服务机构提高服务水平。 | 区行政审批局 区住房城乡建设局 | 区能源局、区工业和信息化局、区市政服务中心、各镇、街道 | 2019年12月前 |
| 30 | 强化组织领导，建立工作联动机制 | 成立区工程建设项目审批制度改革工作领导小组，领导小组下设办公室在区行政审批局，负责改革工作的牵头协调和组织实施。各镇、街道、区级有关单位要按照任务分工建立专门机构，强化责任担当，组织人员队伍，细化工作方案，按时完成各项改革任务。区财政要按照事权与支出责任相适应的原则，落实预算管理有关要求，安排预算资金支持工程建设项目审批改革工作，为改革推进提供保障。领导小组办公室要建立上下联动的工作联动机制，实行改革进展月报制，定期了解各镇、街道改革情况，及时向市工程建设项目审批制度改革工作领导小组报送改革进展，指导并帮助解决各地改革中遇到的问题。 | 区行政审批局 区住房城乡建设局 区自然资源局 区财政局 | 区直有关单位、各镇、街道 | 2019年9月底前 |
| 31 | 加大宣传力度 做好培训工作 | 各镇、街道、区直有关单位要通过报刊、广播、电视、互联网等多种形式及时宣传报道工程建设项目审批制度改革的重要意义、改革措施、经验做法、取得成效，加强舆论引导、广泛听取公众意见建议、及时回应群众关切，为顺利推进改革工作营造良好的舆论环境。要采取多种培训方式，对有关政策进行全面解读和辅导，提高改革能力和业务水平。 | 区政府新闻办 区行政审批局 区住房城乡建设局 区自然资源局 | 区直有关单位、各镇、街道 | 长期 |
| 32 | 加强督促检查 严格责任追究 | 区政府办督查科要加大督查检查工作力度，采取明察与暗访相结合、主动督查与受理投诉举报相结合等方式进行督查。对工作不力、行动迟缓、不作为或乱作为，影响改革进程的单位和人员进行通报批评、限期整改。要进一步严格责任追究，对在工作中敷衍塞责、推诿扯皮、工作不力的部门，特别是未按时完成阶段性工作目标的，予以严肃问责。 | 区政府督查室 区行政审批局 区住房城乡建设局 | 区直有关单位、各镇、街道 | 长期 |