麒麟区全国第一次自然灾害综合风险普查

工  作  简  报

（第2期）

麒麟区普查办                          2021年8月18日

麒麟区圆满完成全国第一次自然灾害综合风险普查应急管理系统清查阶段目标任务

按照7月14日国务院普查办召开的全国第一次自然灾害综合风险普查应急管理系统清查调查工作推进视频会议安排，麒麟区应急管理局严格按照清查工作时间节点，对照清查任务清单，8月15日前圆满完成应急管理系统负责的2大类、7中类、31小类普查目标任务。

一、工作完成情况

截止8月15日，全区应急管理系统共计完成了自然灾害承灾体489条、综合减灾能力171条。

（一）自然灾害承灾体。公共服务设施9项共386条：学校311条；医疗卫生机构31条；提供住宿的社会服务机构17条；公共文化场所2条；旅游景区3条；星级饭店6条；体育场馆1条；宗教活动场所5条；大型超市、百货店和亿元以上商品交易市场10条。危险化学品企业自然灾害承灾体61条：企业基础信息10条；加油加气加氢站51条。矿山自然灾害承灾体36条：金属非金属地下矿山承灾体1条；金属非金属露天矿山承灾体35条。煤矿自然灾害承灾体6条：煤矿6条。

（二）综合减灾能力。政府减灾能力调查：政府灾害管理能力8条；政府专职和企事业专职消防队伍与装备5条；救灾物资储备库（点）2条；应急避难场所6条。企业与社会组织减灾能力：社会组织减灾能力2条。乡镇与社区减灾能力：乡镇（街道）减灾能力14条；社区（行政村）减灾能力134条。

二、主要开展的做法

一是把准时间节点，及时与各相关单位沟通，确保各单位上报数据报表规范准确，严把质量第一关；二是建立清查数据收集台账，确保收集到的数据“不漏项、不缺项、全覆盖”；三是加强协调指导，对各单位存在的技术问题或困难，及时帮助解决，保证数据收集按时按质按量完成；四是为确保数据位点的准确性，采取分层次分类别的方式录入数据；五是认真审核数据，对系统中的数据完整性、空间位置是否准确进行严格审核，确保清查对象不重不漏和位置准确；六是根据清查系统流程设置，严格按要求将审核的清查数据依次上报至市级、省级、国家级核查；七是超前布局谋划，在清查阶段同步推进调查阶段工作任务，实现清查调查工作的有效衔接。

三、存在困难和问题

一是由于清查时间节点完成清查任务的可用时间短，任务重，工作难度大幅度增加。二是清查对象名称、地址不明确、经纬度坐标存在偏移、建议后续调查阶段实地核实。

四、下一步工作计划

下一步我们将组织人员积极主动开展调查阶段工作，采取内外业结合的方式认真核实调查数据的真实性和准确性，确保在10月15日前高质量完成麒麟区全国第一次自然灾害综合风险普查应急管理系统调查阶段目标任务。

抄报：市普查办、区人民政府办公室。

抄送：区普查工作领导小组各成员单位。

麒麟区自然灾害风险普查办公室          2021年8月18日