麒麟区第一次全国自然灾害综合风险普查

工  作  简  报

（第4期）

麒麟区普查办                         2021年10月18日

麒麟区第一次全国自然灾害综合风险普查应急管理系统质检工作已全面完成

为高质量完成第一次全国自然灾害综合风险普查应急系统调查阶段目标任务，确保调查数据规范完整、准确真实，麒麟区严格按照省、市普查办质检工作要求，对全区应急系统普查数据进行全面质检，通过率100%。

一、数据质检情况

截止2021年10月8日麒麟区第一次全国自然灾害综合风险普查应急系统质检工作已全面完成。共质检调查数据1438条，通过1438条，通过率100%。

- （一）自然灾害承载体质检数据543条，通过543条。其中：公共服务设施438条，通过438条；危险化学品企业60条，通过60条；非煤矿山37条，通过37条；煤矿8条、通过8。

- （二）综合减灾能力质检数据184条，通过184条。其中：政府减灾能力调查32条，通过32条；企业与社会组织减灾能力6条，通过6条；乡镇与社区减灾能力148条，通过148条。

（三）历史灾害质检数据711条，通过711条。其中：年度自然灾害706条，质检通过706条；重大历史灾害质检数据5条，质检通过5条。

二、主要开展的做法

一是把准时间节点，及时与各相关单位沟通，及时补充质检过程中发现缺失的数据与核查存在逻辑性错误的数据，严把质量第一关；

二是采取人工质检和系统质检相结合的方式，确保质检数据的真实性与准确性；

三是加强协调指导，对各单位存在的技术问题或困难，及时帮助解决，保证数据质检工作按时按量完成。

三、存在困难和问题

一是由于调查阶段包括数据收集、数据入库、外业采集、数据质检几个阶段，按照时间节点时间短，任务重，工作量大幅增加；

二是所上报的各项数据存在有逻辑性错误的情况，需要进一步与各单位进行数据核查。

四、下一步工作计划

下一步我们将完成家庭减灾能力调查以及所有数据的上报工作，确保在省、市规定时间内全面完成麒麟区第一次全国自然灾害综合风险普查应急管理系统调查阶段所有目标任务。

抄报：市普查办、区人民政府办公室。

抄送：区普查工作领导小组各成员单位。

麒麟区自然灾害风险普查办公室        2021年10月18日