麒麟区第一次全国自然灾害综合风险普查

工  作  简  报

（第5期）

麒麟区普查办                        2021年11月19日

麒麟区全面完成第一次全国自然灾害综合风险普查家庭减灾能力调查工作

10月以来，麒麟区普查办认真贯彻国家、省、市普查办工作部署，对照目标任务，强化责任落实，将风险普查“人人参与”的工作理念触角延伸到基层，打通普查“最后一公里”，高质量、高标准、高水平完成麒麟区第一次全国自然灾害综合风险普查家庭减灾能力调查工作。

一、用贴心宣传，营造暖心氛围

麒麟区高度重视普查工作，通过实地走访的方式广泛宣传自然灾害综合风险普查工作及家庭减灾能力调查工作，进一步提高普查知晓度、公众参与度和社会满意度，为入户调查打下坚实基础。

二、用科学组织，强化措施保障

家庭减灾能力调查工作时间紧、任务重。麒麟区普查办第一时间明确了时间节点、任务分工、工作要求与实施措施。各有镇（街道）、行政村（社区）紧密配合，精准对接、全力推动，确保调查工作按时保质完成。

三、用精细管控，提升工作质量

为保证调查样本的代表性，科学反映麒麟区真实的家庭减灾能力，麒麟区普查办以通报促落实，以抽查保高质，用精细管控提升调查工作质量。调查人员严格遵守外业工作流程，科学、文明开展调查工作，通过走村入户收集第一手资料，向群众详细解读调查问卷中各项指标的含义，从而引导群众认真、如实填写调查表，做到听真话、查实况、记实情，确保普查数据完整、真实。

四、用自主填报，加快调查速度

本次家庭减灾能力调查采用抽样调查的方式，麒麟区从国家普查办抽取的26个行政村（社区）中各抽样40户家庭，总计形成1040个家庭户作为调查对象。综合考虑疫情防控和调查进度需要，麒麟区普查办“线上+线下”相结合，用多种方式引导居民通过手机扫码的方式进行网上问卷填报以及到乡镇街道发放家庭减灾能力调查表。被抽中的家庭只需扫描二维码，即可进入“家庭减灾能力数据采集规范调查表-移动端”进行自主填报。发放的家庭能力减灾表，由各个村小组组长指导被抽中的家庭填写，再返回麒麟区普查办录入系统。

截止11月5日，麒麟区已全面完成自然灾害综合风险普查家庭抽样调查工作，涉及12个镇（街道），26个行政村（社区），收集共计1119户。

抄报：市普查办、区人民政府办公室。

抄送：区普查工作领导小组各成员单位。

麒麟区自然灾害综合风险普查办公室   2021年11月19日