麒麟区第一次全国自然灾害综合风险普查

工  作  简  报

（第6期）

麒麟区普查办                        2021年12月20日

麒麟区积极配合市级质检核查组开展第一次全国自然灾害综合风险普查质检核查

根据《第一次全国自然灾害综合风险普查应急管理系统调查成果质检核查方案（修订版）》（国灾险普办函〔2021〕50号）《云南省第一次全国自然灾害综合风险普查应急管理系统调查成果质检核查方案》（云灾险普办〔2021〕13号）《曲靖市第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于开展自然灾害综合风险普查应急管理系统调查成果市级质检核查工作的通知》要求，12月6日，麒麟区应急管理局认真贯彻国家、省、市普查办工作部署，对照目标任务，强化责任落实，紧抓调查对象佐证材料收集，积极配合曲靖市级开展自然灾害综合风险普查核查工作。12月7日，高质量、高标准配合完成市级核查工作。

- 一、精心做好准备

- 自接受核查工作任务以来，麒麟区应急管理局做足核查准备，共收集调查数据佐证材料700份，确保了79条核查清单过程佐证资料基本齐全，有效支撑了核查对象的调查数据真实性和准确性。

- 二、提供必要保障

- 根据市级核查工作安排，为配合好4个市级外业核查组实地核查工作，麒麟区应急管理局由副局长带队，指定了4名普查业务骨干，调配4辆核查用车，并安排专人提前联系各核查对象负责人做好核查准备，确保了麒麟区市级核查工作顺利完成。

- 三、强化质检核查

- 市级核查组到麒麟区开展核查工作前，麒麟区普查领导小组各成员单位按质检核查流程要求，率先对区内通过系统质检生成报告的调查数据进行了概查。12月6日至7日，市级核查组通过到麒麟区各乡镇（街道）、村（社区）及核查对象实地核查、查阅佐证资料等方式，详细核对了麒麟区自然灾害综合风险普查79条核查对象的调查数据，从几千条指标项数据中提出20个指标项错误和16个指标项疑问，针对核查组提出的问题和建议，麒麟区应急管理局将照单全收，认真抓好整改落实，以点带面再次组织全面调查数据详查，加强全数据佐证材料收集，坚决抓牢、抓细、抓实麒麟区自然灾害综合风险普查工作。12月10日麒麟区应急管理局将各成员单位确认签字盖章的报告材料上报市普查办。12月17日，全市应急管理系统调查数据退回县级整改，麒麟区应急管理局及时组织有关人员对标对表认真修改，当日率先完成并上报市级。

- 四、严肃工作纪律

- 麒麟区配合市级核查工作期间，力戒形式主义、官僚主义，严防工作走过场、一般化。严格执行中央八项规定精神和党风廉政建设有关规定，并严格落实全省和曲靖市新冠肺炎疫情防控要求。

抄报：市普查办、区人民政府办公室。

抄送：区普查工作领导小组各成员单位。

麒麟区自然灾害综合风险普查办公室   2021年12月20日