## 项目计划表
麒麟区2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目工程进展情况（10月21日）
序号 | 项目地点 |  | 项目名称 | 项目概算总投资（万元） |  |  |  | 是否开工 | 建设进度 （%描述） | 是否完工 | 是否验收 | 备注
| 乡（镇） | 村（社区） |  | 小计 | 财政衔接资金 |  | 其他 资金
[5 empty] | 中央 资金 | 省级 资金
1 | 珠街街道 | 庄家屯社区 | 珠街街道庄家屯社区农产品分拣储藏建设项目 | 140 | 80 | 0 | 60 | 是 | 100% | 是 | 否
2 | 珠街街道 | 青龙村委会上村石岩塘 | 珠街街道青龙村委会农业产业园配套设施建设项目 | 45 | 40 |  | 5 | 是 | 100% | 是 | 是
3 | 珠街街道 | 联合村 | 白石岩民族团结进步示范村葡萄种植产业项目 | 100 | 100 | 0 | 0 | 是 |  | 否
4 | 珠街街道 | 联合村委会 | 珠街街道联合水厂抗旱应急补水工程 | 106 | 100 | 0 | 6 | 是 | 100% | 是 | 是
5 | 珠街街道 | 珠街社区七组、八组 | 珠街街道珠街社区七、八组农村生活污水治理项目 | 35 |  | 10 | 25 | 是 | 100% | 是 | 是
6 | 珠街街道 | 墩子村委会三组 | 珠街街道墩子村委会三组农村生活污水治理项目 | 6 |  | 5 | 1 | 是 | 100% | 是 | 是
7 | 珠街街道 | 中所村委会 | 珠街街道中所村委会箐口村人居环境提升项目 | 104.9 |  | 100 | 4.9 | 是 | 100% | 是 | 是
8 | 东山镇 | 撒基格村委会 | 撒基格村委会农产品收购存储点建设项目 | 155.34 | 150 | 0 | 5.34 | 是 | 100% | 是 | 是
9 | 东山镇 | 转长河村委会 | 东山镇转长河北片区水厂延伸工程 | 46 | 30 | 0 | 3 | 是 | 100% | 是 | 是
10 | 东山镇 | 新村社区 | 东山镇清水沟居民小组农村生活污水治理项目 | 40 | 35 | 0 | 5 | 是 | 100% | 是 | 是
11 | 东山镇 | 拖古村委会 | 拖古村委会冷库建设工程 | 61.8 | 0 | 60 | 1.8 | 是 | 100% | 是 | 否
12 | 东山镇 | 恩洪村委会 | 东山镇恩洪村委会盐塘村应急补水工程 | 15.6 | 0 | 15 | 0.6 | 是 | 100% | 是 | 是
13 | 东山镇 | 独木村委会 | 东山镇独木村委会俄勒村应急补水工程 | 14 | 0 | 10 | 4 | 是 | 100% | 是 | 是
14 | 东山镇 | 水井村委会 | 东山镇水井抗旱保供水源点供电建设工程 | 20.8 | 0 | 20 | 0.8 | 是 | 100% | 是 | 是
15 | 东山镇 | 石头寨村委会 | 东山镇石头寨村委会下发古村应急补水工程 | 11.02 | 0 | 10 | 1.02 | 是 | 100% | 是 | 是
16 | 东山镇 | 卑舍村委会 | 东山镇卑舍村委会砂石路面铺设工程 | 8 | 0 | 7.34 | 0.66 | 是 | 100% | 是 | 是
17 | 东山镇 | 石头寨村委会 | 石头寨村委会上发古村内排污收集项目 | 9.9815 | 0 | 5 | 4.9815 | 是 | 100% | 是 | 是
18 | 东山镇 | 石头寨村委会 | 石头寨村委会下发古村内排污收集项目 | 9.992 | 0 | 5 | 4.992 | 是 | 100% | 是 | 是
19 | 东山镇 | 石头寨村委会 | 石头寨村委会得勒坡村内排污收集项目 | 9.95 | 0 | 5 | 4.95 | 是 | 100% | 是 | 是
20 | 东山镇 | 拖古村委会 | 东山镇拖古村委会落龙村农村污水治理项目 | 9.56 | 0 | 5 | 4.56 | 是 | 100% | 是 | 是
21 | 东山镇 | 拖古村委会 | 东山镇拖古村委会林兵组村农村污水治理项目 | 9.68 | 0 | 5 | 4.68 | 是 | 100% | 是 | 是
22 | 东山镇 | 拖古村委会 | 东山镇拖古村委会拖古村农村污水治理项目 | 8.99 | 0 | 5 | 3.99 | 是 | 100% | 是 | 是
23 | 东山镇 | 高家村社区 | 东山镇高家村社区结米村农村污水治理项目 | 5.1 | 0 | 5 | 0.1 | 是 | 100% | 是 | 否
24 | 东山镇 | 撒基格村委会 | 东山镇撒基格村委会得嘎村农村污水治理项目 | 5.64 | 0 | 5 | 0.64 | 是 | 100% | 是 | 是
25 | 东山镇 | 拖古村委会 | 拖古村委会冷库建设工程（二期） | 51.2 | 50 | 0 | 1.2 | 是 | 100% | 是 | 否
26 | 茨营镇 | 吴官村委会 | 茨营镇吴官村委会农光互补产业配套设施建设项目 | 110 | 108 | 0 | 2 | 是 | 90% | 是 | 否
27 | 茨营镇 | 红土墙村委会 | 茨营镇红土墙村委会箐口村民小组民族村寨旅游提升项目 | 33 | 30 |  | 3 | 是 | 100% | 是 | 否
28 | 茨营镇 | 团结村委会 | 茨营镇团结村委会农光互补产业项目（种植） | 129.8 |  | 120 | 9.8 | 是 | 100% | 是 | 否
29 | 茨营镇 | 吴官村委会 | 茨营镇吴官村委会农光互补产业配套设施建设项目（二期） | 83.2 | 50 |  | 33.2 | 是 | 30% | 否 | 否
30 | 茨营镇 | 红土墙村委会 | 茨营镇红土墙村委会红土墙村民小组民族团结进步示范村青储饲料加工产业建设项目 | 102.8 | 100 |  | 2.8 | 是 | 50% | 否 | 否
31 | 茨营镇 | 大麦村委会香冲村小组 | 茨营镇大麦村委会香冲村小组省级民族团结进步示范村建设项目 | 106.2 | 100 |  | 6.2 | 是 | 95% | 否 | 否
32 | 茨营镇 | 大麦村委会香冲村小组 | 茨营镇大麦村委会抗旱保供应急工程 | 13.5 | 12 | 0 | 1.5 | 是 | 100% | 是 | 否
33 | 茨营镇 | 茨营社区海三口村小组 | 茨营镇茨营社区海三口村小组抗旱保供应急工程 | 11.6 | 10 | 0 | 1.6 | 是 | 100% | 是 | 否
34 | 茨营镇 | 吴官村委会吴官三村 | 茨营镇吴官村委会农村生活污水治理项目 | 30 | 25 | 0 | 5 | 是 | 100% | 是 | 是
35 | 茨营镇 | 茨营社区 | 茨营镇茨营社区茨营一村农村生活污水治理项目 | 32.1 |  | 5 | 27.1 | 是 | 100% | 是 | 是
36 | 茨营镇 | 茨营社区 | 茨营镇茨营社区茨营二村农村生活污水治理项目 | 34.7 |  | 5 | 29.7 | 是 | 100% | 是 | 是
37 | 茨营镇 | 茨营社区 | 茨营镇茨营社区上贾家营农村生活污水治理项目 | 30 |  | 5 | 25 | 是 | 100% | 是 | 是
38 | 茨营镇 | 茨营社区 | 茨营镇茨营社区关旗营农村生活污水治理项目 | 49.2 |  | 5 | 44.2 | 是 | 100% | 是 | 是
39 | 茨营镇 | 团结村委会 | 茨营镇团结村委会万旗营农村生活污水治理项目 | 37.6 |  | 5 | 32.6 | 是 | 70% | 是 | 否
40 | 茨营镇 | 团结村委会 | 茨营镇团结村委会江家营农村生活污水治理项目 | 5.76 |  | 5 | 0.76 | 是 | 100% | 是 | 否
41 | 茨营镇 | 大麦村委会 | 茨营镇大麦村委会香冲村管网延伸工程 | 7.06 |  | 6 | 1.06 | 是 | 100% | 是 | 否
42 | 茨营镇 | 哈马寨村委会 | 哈马寨村委会哈马寨村民小组基础设施建设项目 | 10.4 | 10 |  | 0.4 | 是 | 60% | 否 | 否
43 | 三宝街道 | 兴龙村委会 | 三宝街道黄旗村等8个村（社区）生物颗粒燃料生产基地建设项目一期 | 420 | 420 |  |  | 是 | 65% | 否 | 否
44 | 三宝街道 | 青峰村委会 | 三宝街道青峰村委会道路硬化建设项目 | 30 | 30 |  |  | 是 | 100% | 是 | 是
45 | 三宝街道 | 长坡村委会 | 三宝街道大长坡水厂抗旱应急补水工程 | 30 | 30 |  |  | 是 | 100% | 是 | 是
46 | 三宝街道 | 兴龙村委会 | 三宝街道黄旗村等8个村（社区）生物颗粒燃料生产基地建设项目二期 | 140 |  | 140 |  | 是 | 20% | 否
47 | 三宝街道 | 青峰村委会 | 三宝街道青峰村委会青峰、房子冲应急补水工程 | 10 |  | 10 |  | 是 | 100% | 是 | 是
48 | 三宝街道 | 何旗社区 | 三宝街道何旗社区马场村小组泵站维修工程 | 4 |  | 4 |  | 是 | 100% | 是 | 是
49 | 三宝街道 | 五联社区 | 三宝街道五联社区三百户基础设施建设项目 | 20 |  | 20 |  | 是 | 100% | 是 | 是
50 | 三宝街道 | 温泉社区 | 三宝街道温泉社区赵家村基础设施建设 | 5 |  | 5 |  | 是 | 100% | 是 | 是
51 | 三宝街道 | 青峰村委会 | 三宝街道青峰村委会沙河小组基础设施建设 | 5 |  | 5 |  | 是 | 100% | 是 | 是
52 | 三宝街道 | 黄旗村委会 | 三宝街道黄旗村委会黄旗小组基础设施建设 | 5 |  | 5 |  | 是 | 100% | 是 | 是
53 | 三宝街道 | 兴龙村委会 | 三宝街道兴龙村委会种植产业园项目 | 60 | 60 |  |  | 否 | 0% | 否
54 | 三宝街道 | 何旗社区 | 三宝街道何旗社区蓝箭厂进马场居小组道路硬化 | 70 | 70 |  |  | 是 | 100% | 是 | 是
55 | 沿江街道 | 新发村 | 沿江街道新发村委会菌菇种植基地建设项目 | 103 | 100 | 0 | 3 | 是 | 100% | 是 | 否
56 | 沿江街道 | 新发村 | 沿江街道新发村委会第九村民小组村内道路硬化工程 | 34.86 | 30 | 0 | 4.86 | 是 | 100% | 是 | 否
57 | 沿江街道 | 新发村 | 沿江街道新发村委会菌棒生产基地 | 100 | 0 | 77 | 23 | 是 | 100% | 是 | 否
58 | 沿江街道 | 新发村 | 沿江街道新发村委会五组新村污水管网建设项目 | 10 | 0 | 5 | 5 | 是 | 100% | 是 | 否
59 | 沿江街道 | 新圩社区 | 沿江街道新圩社区五组新村污水管网建设项目 | 9 | 0 | 5 | 4 | 是 | 100% | 是 | 否
60 | 沿江街道 | 新发村 | 沿江街道新发村委会菌棒生产基地二期 | 40 | 35.84 | 0 | 4.16 | 是 | 100% | 是 | 否
61 | 潇湘街道 | 文明村委会 | 潇湘街道文明村委会大棚蔬菜种植项目 | 90.64 | 88 | 0 | 2.64 | 是 | 100% | 是 | 是
62 | 潇湘街道 | 文明村委会 | 潇湘街道文明村委会树莓种植基地建设项目 | 30.9 |  | 30 | 0.9 | 是 | 100% | 是 | 是
63 | 潇湘街道 | 潇湘村委会 | 潇湘村委会大营村民小组赤松茸无土立体种植项目 | 30 | 30 | 0 | 0 | 是 | 100% | 是 | 是
64 | 潇湘街道 | 潇湘村委会 | 潇湘街道平坡水厂抗旱应急补水项目 | 33.9 | 22 | 0 | 11.9 | 是 | 100% | 是 | 是
65 | 潇湘街道 | 冷家屯村委会 | 潇湘街道冷家屯村委会彩莲村民小组进村道路硬化项目 | 21.3 | 20 | 0 | 1.3 | 是 | 100% | 是 | 是
66 | 潇湘街道 | 潇湘村委会 | 潇湘村委会大碌碑村污水治理项目 | 5 |  | 5 |  | 是 | 60% | 否 | 否
67 | 潇湘街道 | 潇湘村委会 | 潇湘村委会平坡村污水治理治理项目 | 5 |  | 5 |  | 是 | 60% | 否 | 否
68 | 潇湘街道 | 潇湘村委会 | 潇湘村委会平坡村污水治理治理项目二期 | 13 | 13 |  |  | 是 | 50% | 否 | 否
69 | 越州镇 | 上坡村委会 | 越州镇上坡村委会农村生活污水管网建设项目 | 9.5 | 0 | 5 | 4.5 | 是 | 100% | 是 | 是
70 | 越州镇 | 马坊村委会 | 越州镇马坊村委会农村生活污水管网建设项目 | 7 | 0 | 5 | 2 | 是 | 100% | 是 | 是
71 | 越州镇 | 马坊村委会 | 越州镇马坊金叶专业合作社基质蓝莓种植基础设施建设项目 | 24 | 0 | 20 | 4 | 是 | 100% | 是 | 是
72 | 越州镇 | 西关社区 | 越州镇西关社区生态蓝莓种植基础设施建设 | 104 | 100 | 0 | 4 | 是 | 100% | 是 | 是
73 | 越州镇 | 新田社区 | 越州镇新田社区农村生活污水管网建设项目 | 8 | 0 | 5 | 3 | 是 | 100% | 是 | 是
74 | 越州镇 | 竹园村委会 | 麒麟区越州镇竹园村委会生态蓝莓种植基础设施建设项目 | 40 | 40 | 0 | 0 | 是 | 100% | 是 | 是
75 | 越州镇 | 竹园村委会 | 越州镇竹园村委会农村生活污水 管网建设项目 |  | 0 | 5 | 4 | 是 | 100% | 是 | 否
76 | 越州镇 | 薛旗村委会 | 麒麟区越州镇薛旗村委会薛旗村小组村内道路建设 | 20.26 | 20 | 0 | 0.26 | 是 | 100% | 是 | 是
77 | 越州镇 | 薛旗村委会 | 越州镇薛旗村委会农村生活污水管网建设项目 | 9.65 | 0 | 5 | 4.65 | 是 | 100% | 是 | 是
78 | 越州镇 | 老吴村委会 | 老吴村生态蓝莓蓝莓种植专业合作社基质蓝莓种植基础设施建设项目 | 45.7 | 45 | 0 | 0.7 | 是 | 100% | 是 | 是
79 | 越州镇 | 老吴村委会 | 麒麟区越州镇老吴村委会下坝村小组农村生活污水治理项目 | 23.15 | 15 | 0 | 8.15 | 是 | 100% | 是
80 | 越州镇 | 老吴村委会 | 越州镇老吴村委会农村生活污水管网建设项目 | 7.2 | 0 | 5 | 2.2 | 是 | 100% | 是 | 是
81 | 越州镇 | 大梨树村委会 | 越州镇大梨树村委会农村生活污水管网建设项目 | 8 | 0 | 5 | 3 | 是 | 95% | 是 | 否
82 | 越州镇 | 黄泥堡村委会 | 越州镇黄泥堡村委会农村生活污水管网建设项目 | 7 | 0 | 5 | 2 | 是 | 100% | 是 | 是
83 | 越州镇 | 黄泥堡村委会 | 越州镇黄泥堡榕峰蓝莓种植农民专业合作社基质蓝莓种植基础设施建设项目 | 32 | 0 | 30 | 2 | 是 | 100% | 是 | 是
84 | 越州镇 | 横大路村委会 | 越州镇横大路村委会农村生活污水管网建设项目 | 7.2 | 0 | 5 | 2.2 | 是 | 100% | 是 | 是
85 | 越州镇 | 和平村委会 | 越州镇和平村委会农村生活污水管网建设项目 | 8.5 | 0 | 5 | 3.5 | 是 | 95% | 是 | 否
Note on J89: lenovo: 此处内容参照来填写，红色字体内容必须有。

## Sheet1
2024年1月资金支出表（万元）
镇（街道） | 下达资金 | 正常需要拨付资金 | 民宗不能拨需拨付资金 | 本月支出资金
东山 | 258 | 21.2721 | 25.0492 | 40
越州 | 190 | 15.6655 | 18.4471 | 50
茨营 | 173 | 14.2638 | 16.7966 | 22
三宝 | 492 | 40.5654 | 47.7683 | 30
潇湘 | 140 | 11.543 | 13.5926 | 15
珠街 | 193 | 15.9129 | 18.7384 | 0
沿江 | 132 | 10.8834 | 12.8159 | 0
人社局 | 26.8 |  |  | 26.8
民宗 | 280 | 23.086 |  | 0
|  |  | 合计 | 183.8
153.2