## 项目计划表
附件1：
2024年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施计划表
序号 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 |  | 建设 性质 | 项目概算总投资（万元） |  |  |  | 联农带农机制 | 预计受益人数 | 是否到户项目 | 是否易地搬迁后扶项目 | 是否劳动密集型产业 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 项目 负责人 | 是否纳入年度实施计划 | 项目计划开工时间 | 项目计划完工时间 | 备注
[5 empty] | 乡（镇） | 村（社区） |  | 小计 | 财政衔接资金 |  | 其他 资金
[9 empty] | 中央 资金 | 省级 资金
合计 | [7 empty] | 816.46 | 764 | 0 | 52.46
一、产业项目小计 | [7 empty] | 662.9 | 610.84 | 0 | 52.06
1 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 拖古村委会冷库建设工程（二期） | 东山镇 | 拖古村委会 | 新建 | 51.2 | 50 | 0 | 1.2 | 带动就业务工 | 5486 | 否 | 否 | 否 | 区商务局 | 拖古村委会 | 郑稳华 | 是 | 2024-06-01 | 2024-11-20
2 | 产业发展 | 生产项目 | 产地初加工和精深加工 | 三宝街道兴龙村委会种植产业园项目 | 三宝 | 兴龙村委会 | 新建 | 60 | 60 | 0 |  | 带动就业务工、土地流转 | 3000 | 否 | 否 | 否 | 区委组织部 | 兴龙村委会 | 顾朝孔 | 是 | 2024-06-01 | 2024-11-20
3 | 产业项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 潇湘村委会大营村民小组赤松茸无土立体种植项目 | 潇湘 | 潇湘 | 新建 | 30 | 30 | 0 | 0 | 带动就业务工、土地流转 | 586人 | 否 | 否 | 否 | 潇湘街道经济管理服务中心 | 潇湘村委会 | 尹国斌 | 是 | 2024-06-01 | 2024-11-20
4 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沿江街道新发村委会菌棒生产基地（二期） | 沿江街道 | 新发 | 新建 | 40 | 35.84 | 0 | 4.16 | 带动就业务工、土地流转 | 5360 | 否 | 否 | 是 | 麒麟区农业农村局 | 沿江街道新发村委会 | 雷贵良 | 是 | 2024-06-01 | 2024-11-20
5 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产业发展 | 珠街街道青龙村委会农业产业园配套设施建设项目 | 珠街街道 | 青龙村委会上村石岩塘 | 新建 | 45 | 40 |  | 5 | 壮大发展村集体经济收入，带动村民增产增收。 | 5296 | 否 | 否 | 否 | 经济管理服务中心 | 青龙村委会 | 田春贤 | 是 | 2024-06-01 | 2024-11-20
6 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 老吴村生态蓝莓蓝莓种植专业合作社基质蓝莓种植基础设施建设项目 | 越州镇 | 老吴村委会 | 新建 | 45.7 | 45 | 0 | 0.7 | 1.土地流转 2.提供就业岗位 | 380 | 否 | 否 | 是 | 农业农村综合服务中心 | 老吴村委会 | 张石生 | 是 | 2024-06-01 | 2024-11-20
7 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 茨营镇吴官村委会农光互补产业配套设施建设项目（二期） | 茨营镇 | 吴官村委会 | 新建 | 83.2 | 50 |  | 33.2 | 带动就业务工、土地流转 | 3636 | 否 | 否 | 否 | 区农业农村局 | 吴官村委会 | 刘兴良 | 是 | 2024-06-01 | 2024-11-20
8 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 蒿子冲民族团结进步示范村青储饲料加工产业项目（第二期） | 三宝街道 | 长坡村委会 | 新建 | 105 | 100 | 0 | 5 | 通过基础设施配套建设，建立健全利益联结机制，进一步深化集体、企业与农民利益联结，，带动脱贫人口和监测对象增收，吸纳脱贫人口和监测对象务工就业，提高人均纯收入，壮大村集体经济收入7万元。 | 2431 | 否 | 否 | 否 | 麒麟区民族宗教局 | 长坡村委会 | 朱培学 | 是 | 2024-06-02 | 2024-11-21
9 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 茨营镇红土墙村委会红土墙村小组叫龙山青储饲料收储中心建设项目 | 茨营镇 | 红土墙村委会 | 新建 | 102.8 | 100 |  | 2.8 | 通过带动生产和就业务工与农户建立紧密型利益联结机制，预计人均增收500元；预计集体经济年收入增加12万元. | 1828 | 否 | 否 | 否 | 区民宗局 | 红土墙村委会 | 李文苍 | 是 | 2024-06-03 | 2024-11-22
10 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 白石岩民族团结进步示范村葡萄种植产业项目 | 珠街街道 | 联合村 | 新建 | 100 | 100 | 0 | 0 | 带动就业务工、土地流转 | 30 | 否 | 否 | 否 | 区民宗局 | 联合村委会 | 李竹贵 赵东方 | 是 | 2024-06-04 | 2024-11-23
二、就业项目小计 | [7 empty] | 73.16 | 73.16 | 0 | 0
1 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 东山镇2024年产业和就业帮扶资金 | 东山镇 | 相关村委会 | 新建 | 33 | 33 | 0 | 0 | 解决脱贫户剩余劳动力、弱残劳动力就业问题 | 174 | 是 | 否 | 否 | 区乡村振兴局 | 东山镇 | 唐然 | 是 | 2024-06-01 | 2024-11-20
2 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 沿江街道2024年度产业就业帮扶项目 | 沿江街道 | 沿江街道4个村（社区） | 新建 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 解决脱贫户剩余劳动力、弱残劳动力就业问题 | 5 | 否 | 否 | 否 | 麒麟区农业农村局 | 乡村振兴办 | 谢正祥 | 是 | 2024-06-01 | 2024-11-20
3 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 越州镇2024年产业就业帮扶资金项目 | 越州镇 | 14个村社区 | 新建 | 8 | 8 | 0 | 0 | 解决脱贫户剩余劳动力、弱残劳动力就业问题 | 20 | 是 | 否 | 是 | 农业农村综合服务中心 | 14个村社区 | 易正权 | 是 | 2024-06-01 | 2024-11-20
4 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 珠街街道2024年产业就业帮扶项目 | 珠街街道 | 珠街街道 | 新建 | 6 | 6 |  |  | 解决脱贫户剩余劳动力、弱残劳动力就业问题 | 62 | 否 | 否 | 否 | 乡村振兴办 | 珠街街道 | 保敏 | 是 | 2024-06-01 | 2024-11-20
5 | 就业项目 | 产业服务支撑 | 人才培养 | 潇湘街道2024年产业就业帮扶资金项目 | 潇湘街道 | 6个村（社区） | 新建 | 5.66 | 5.66 | 0 | 0 | 解决脱贫户剩余劳动力、弱残劳动力就业问题 | 40 | 否 | 否 | 否 | 区农业农村局 | 潇湘街道 | 保雪飞 | 是 | 2024-06-01 | 2024-11-20
6 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 茨营镇2024年产业就业帮扶资金项目 | 茨营镇 | 茨营镇 | 新建 | 13 | 13 |  | 0 | 解决脱贫户剩余劳动力、弱残劳动力就业问题 | 89 | 否 | 否 | 否 | 区农业农村局局 | 茨营镇 | 杨帆 | 是 | 2024-06-01 | 2024-11-20
7 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 三宝街道产业就业帮扶资金 | 三宝街道 |  | 新建 | 6 | 6 | 0 | 0 | 解决脱贫户剩余劳动力、弱残劳动力就业问题 | 46 | 是 | 否 | 否 | 区农业农村局 | 三宝街道 | 施从波 | 是 | 2024-06-01 | 2024-11-20
三、乡村建设行动项目小计 | [7 empty] | 80.4 | 80 | 0 | 0.4
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施_含产业配套基础设施 | 其他 | 哈马寨村委会哈马寨村民小组基础设施建设项目 | 茨营镇 | 哈马寨村委会 | 新建 | 10.4 | 10 |  | 0.4 | 提高乡村环境风貌，加快了居民生产效率，有利于加速农村经济发展。 | 250 | 是 | 否 | 否 | 市农业农村局局 | 哈马寨村委会 | 李周江 | 是 | 2024-06-01 | 2024-11-20
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施_含产业配套基础设施 | 农村道路建设 | 三宝街道何旗社区蓝箭厂进马场居小组道路硬化 | 三宝 | 青峰村委会 | 新建 | 70 | 70 |  |  | 提高乡村环境风貌，加快了居民生产效率，有利于加速农村经济发展。 | 6641 | 否 | 否 | 否 | 区水交通局 | 何旗社区 | 何祖发 | 是 | 2024-06-01 | 2024-11-20
四、易地搬迁后扶项目小计
9
10
五、巩固三保障成果项目小计
11
12
六、乡村治理和精神文明建设项目小计
13
14
七、项目管理费小计
八、其他项目小计
17
Note on B14: lenovo: 此处内容通过下拉菜单进行选择
Note on C14: lenovo: 此处内容通过下拉菜单进行选择
Note on D14: lenovo: 此处内容通过下拉菜单进行选择