## 项目计划表
附件1：
2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施计划表
序号 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 |  | 建设 性质 | 项目概算总投资（万元） |  |  |  | 联农带农机制 | 预计受益人数 | 是否到户项目 | 是否易地搬迁后扶项目 | 是否劳动密集型产业 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 项目 负责人 | 是否纳入年度实施计划 | 项目计划开工时间 | 项目计划完工时间 | 备注
[5 empty] | 乡（镇） | 村（社区） |  | 小计 | 财政衔接资金 |  | 其他 资金
[9 empty] | 中央 资金 | 省级 资金
合计 | [7 empty] | 1350.14 | 0 | 979 | 373.14
一、产业项目小计 | [7 empty] | 578.7 |  | 537 | 41.7
1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 黄泥堡榕峰蓝莓种植农民专业合作社基质蓝莓种植基础设施建设项目 | 越州镇 | 黄泥堡村委会 | 新建 | 32 |  | 30 | 2 | 1.土地流转 2.提供就业岗位 | 40户140人 | 否 | 否 | 是 | 农业农村综合服务中心 | 黄泥堡村委会 | 贺麒麟 | 是 | 2024年4月底 | 2024年6月底
2 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 马坊金叶专业合作社基质蓝莓种植基础设施建设项目 | 越州镇 | 马坊村委会 | 新建 | 24 |  | 20 | 4 | 1.土地流转 2.提供就业岗位 | 54户189人 | 否 | 否 | 是 | 农业农村综合服务中心 | 马坊村委会 | 杨学才 | 是 | 2024年4月底 | 2024年6月底
3 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 潇湘街道文明村委会树莓种植基地建设项目 | 潇湘街道 | 文明村委会 | 新建 | 30.9 |  | 30 | 0.9 | 入股分红、土地流转、带动务工就业等 | 702 | 否 | 否 | 否 | 区农业农村局 | 文明村委会 | 董勤春 | 是 | 45413 | 45536 | 已做好前期准备工作
4 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 沿江街道新发村委会菌棒生产基地 | 沿江街道 | 新发 | 新建 | 100 |  | 77 | 23 | 通过基础设施配套建设，建立健全利益联结机制，进一步深化集体、企业与农民利益联结，降低农户种植成本，转移农村剩余劳动力，实现村集体经济10万元/年。 | 5360 | 否 | 否 | 是 | 麒麟区农业农村局局 | 沿江街道新发村委会 | 雷贵良 | 是 | 2024.5 | 2024.12 | （前期准备、尽职调查等风控预案等）
5 | 产业发展 | 生产项目 | 产地初加工和精深加工 | 三宝街道黄旗村等8个村（社区）生物颗粒燃料生产基地建设项目二期 | 三宝 | 兴龙村委会 | 新建 | 140 |  | 140 |  | 通过基础设施配套建设，建立健全利益联结机制，进一步深化集体、企业与农民利益联结，，带动脱贫人口和监测对象增收，吸纳脱贫人口和监测对象务工就业，提高人均纯收入，壮大村集体经济收入42万元。 | 3000 | 否 | 否 | 否 | 区委组织部 | 兴龙村委会 | 顾朝孔 | 是
6 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 拖古村委会冷库建设工程 | 东山镇 | 拖古村委会 | 新建 | 62 |  | 60 | 2 | 带动脱贫人口和监测对象发展生产以及务工增产增收0.2万元，实现村集体经济12万元。 | 5486 | 否 | 否 | 否 | 区农业农村局 | 拖古村委会 | 郑稳华 | 是 | 2024-05-01 | 2024-07-01
7 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 茨营镇团结村委会农光互补产业项目（种植） | 茨营镇 | 团结村委会 | 新建 | 129.8 |  | 120 | 9.8 | 土地流转、二次分红、带动务工就业等 | 1624 | 否 | 否 | 否 | 麒麟区农业农村局 | 团结村委会 | 李建坤 | 是 | 2024.5 | 2024.8
8 | 产业发展 | 生产项目 | 农饲料加工产业场地建设 | 三宝街道长坡村委会蒿子冲村民小组青储饲料加工产业（第一期）建设项目 | 三宝街道 | 长坡村委会蒿子冲村小组 | 新建 | 50 |  | 50 |  | 1.提高土地利用率 2.提供就业岗位 3.增加居民收入 | 2381 | 否 | 否 | 是 | 区民宗局 | 长坡村委会 | 严越 | 2024 | 2024-06-01 | 202年8月
9 | 产业发展 | 生产项目 | 电力产业发展 | 三宝街道长坡村委会彝爨种养殖合作社发展青储饲料加工产业电力配套设施项目建设 | 三宝街道 | 长坡村委会 | 新建 | 10 |  | 10 |  | 1.加强基础设施配套建设 2.建立健全利益联结机制，进一步贯彻落实党的民族政策，加快民族地区巩固脱贫攻坚成果， | 2431 | 否 | 否 | 否 | 区民宗局 | 长坡村委会 | 李啸林 | 2024 | 2024-06-01 | 202年8月
二、就业项目小计
三、乡村建设行动项目小计 | [7 empty] | 744.78 | 0 | 415.34 | 331.44
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施_含产业配套基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 潇湘街道升官屯、古城应急补水工程 | 潇湘街道 | 沙坝 | 新建 | 13 |  | 13 |  | 带动务工就业 | 1344 | 否 | 否 | 否 | 区水务局 | 沙坝村委会 | 王一茹 | 是 | 2024 | 2024 | 受干旱气候气候影响，沙坝2024年人畜饮水面临的形势较为严峻
2 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 潇湘村委会大碌碑村污水治理项目 | 潇湘 | 潇湘 | 新建 | 5 |  | 5 |  | 带动务工就业 | 1026 | 是 | 否 | 否 | 区水务局 | 潇湘村委会 | 尹国斌 | 是 | 45413 | 45444 | 进一步提升村民生活环境
3 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 潇湘村委会平坡村污水治理治理项目 | 潇湘 | 潇湘 | 新建 | 5 |  | 5 |  | 带动务工就业 | 1099 | 是 | 否 | 否 | 区水务局 | 潇湘村委会 | 尹国斌 | 是 | 45414 | 45445 | 进一步提升村民生活环境
4 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 越州镇上坡村委会农村生活污水管网建设项目 | 越州镇 | 上坡村委会 | 新建 | 9.5 | 0 | 5 | 4.5 | 改善人居环境，提升居民生活幸福感 | 2166 | 否 | 否 | 否 | 千万工程办 | 上坡村委会 | 代永仓 | 是 | 2024年5月底 | 2024年12月底
5 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 越州镇马坊村委会农村生活污水管网建设项目 | 越州镇 | 马坊村委会 | 新建 | 7 | 0 | 5 | 2 | 改善人居环境，提升居民生活幸福感 | 811 | 否 | 否 | 否 | 千万工程办 | 马坊村委会 | 杨学才 | 是 | 2024年5月底 | 2024年12月底
6 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 越州镇新田社区农村生活污水管网建设项目 | 越州镇 | 新田社区 | 新建 | 8 | 0 | 5 | 3 | 改善人居环境，提升居民生活幸福感 | 547 | 否 | 否 | 否 | 千万工程办 | 新田社区 | 彭长德 | 是 | 2024年5月底 | 2024年12月底
7 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 越州镇竹园村委会农村生活污水管网建设项目 | 越州镇 | 竹园村委会 | 新建 | 9 | 0 | 5 | 4 | 改善人居环境，提升居民生活幸福感 | 988 | 否 | 否 | 否 | 千万工程办 | 竹园村委会 | 邓闲 | 是 | 2024年5月底 | 2024年12月底
8 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 越州镇薛旗村委会农村生活污水管网建设项目 | 越州镇 | 薛旗村委会 | 新建 | 9.65 | 0 | 5 | 4.65 | 改善人居环境，提升居民生活幸福感 | 1371 | 否 | 否 | 否 | 千万工程办 | 薛旗村委会 | 李路强 | 是 | 2024年5月底 | 2024年12月底
9 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 越州镇老吴村委会农村生活污水管网建设项目 | 越州镇 | 老吴村委会 | 新建 | 7.2 | 0 | 5 | 2.2 | 改善人居环境，提升居民生活幸福感 | 525 | 否 | 否 | 否 | 千万工程办 | 老吴村委会 | 张石生 | 是 | 2024年5月底 | 2024年12月底
10 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 越州镇大梨树村委会农村生活污水管网建设项目 | 越州镇 | 大梨树村委会 | 新建 | 8 | 0 | 5 | 3 | 改善人居环境，提升居民生活幸福感 | 335 | 否 | 否 | 否 | 千万工程办 | 大梨树村委会 | 贺崇云 | 是 | 2024年5月底 | 2024年12月底
11 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 越州镇黄泥堡村委会农村生活污水管网建设项目 | 越州镇 | 黄泥堡村委会 | 新建 | 7 | 0 | 5 | 2 | 改善人居环境，提升居民生活幸福感 | 936 | 否 | 否 | 否 | 千万工程办 | 黄泥堡村委会 | 贺麒麟 | 是 | 2024年5月底 | 2024年12月底
12 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 越州镇横大路村委会农村生活污水管网建设项目 | 越州镇 | 横大路村委会 | 新建 | 7.2 | 0 | 5 | 2.2 | 改善人居环境，提升居民生活幸福感 | 1066 | 否 | 否 | 否 | 千万工程办 | 横大路村委会 | 宋红兵 | 是 | 2024年5月底 | 2024年12月底
13 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 越州镇和平村委会农村生活污水管网建设项目 | 越州镇 | 和平村委会 | 新建 | 8.5 | 0 | 5 | 3.5 | 改善人居环境，提升居民生活幸福感 | 405 | 否 | 否 | 否 | 千万工程办 | 和平村委会 | 杨汝志 | 是 | 2024年5月底 | 2024年12月底
14 | 乡村建设行动 | 农村基础设施_含产业配套基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 三宝街道青峰村委会青峰、房子冲应急补水工程 | 三宝 | 青峰村委会 | 新建 | 10 |  | 10 |  | 解决村民生活、生产用水，方便生产生活，提高生产效率。 | 954 | 否 | 否 | 否 | 区水务局 | 青峰村委会 | 杨国华 | 是 | 2024.6 | 2024.12
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施_含产业配套基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 三宝街道何旗社区马场村小组泵站维修工程 | 三宝 | 何旗社区 | 新建 | 4 |  | 4 |  | 解决村民生活、生产用水，方便生产生活，提高生产效率。 | 711 | 否 | 否 | 否 | 区水务局 | 何旗社区 | 何祖发 | 是 | 2024.6 | 2024.12
16 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 三宝街道五联社区三百户基础设施 建设项目 | 三宝 | 五联社区 | 新建 | 20 |  | 20 |  | 污水全过程收集,改善水生态和人居环境 生活污水可被全过程收集和有效处置,农村人居环境可有效提升,进一步减轻面源污染,提升水环境及土壤质量,避免影响居民饮用水和生活用水的安全。 | 655 | 否 | 否 | 否 | 市生态环境局麒麟分局 | 五联社区 | 汤 倩 | 是 | 2024.6 | 2024.12
17 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 三宝街道温泉社区赵家村基础设施建设 | 三宝 | 温泉社区 | 新建 | 5 |  | 5 |  | 污水全过程收集,改善水生态和人居环境 生活污水可被全过程收集和有效处置,农村人居环境可有效提升,进一步减轻面源污染,提升水环境及土壤质量,避免影响居民饮用水和生活用水的安全。 | 421 | 否 | 否 | 否 | 市生态环境局麒麟分局 | 温泉社区 | 张国利 | 是 | 2024.6 | 2024.12
18 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 三宝街道青峰村委会沙河小组基础设施建设 | 三宝 | 青峰村委会 | 新建 | 5 |  | 5 |  | 污水全过程收集,改善水生态和人居环境 生活污水可被全过程收集和有效处置,农村人居环境可有效提升,进一步减轻面源污染,提升水环境及土壤质量,避免影响居民饮用水和生活用水的安全。 | 502 | 否 | 否 | 否 | 市生态环境局麒麟分局 | 青峰村委会 | 杨国华 | 是 | 2024.6 | 2024.12
19 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 三宝街道黄旗村委会黄旗村小组 基础设施建设 | 三宝 | 黄旗村委会 | 新建 | 5 |  | 5 |  | 污水全过程收集,改善水生态和人居环境 生活污水可被全过程收集和有效处置,农村人居环境可有效提升,进一步减轻面源污染,提升水环境及土壤质量,避免影响居民饮用水和生活用水的安全。 | 403 | 否 | 否 | 否 | 市生态环境局麒麟分局 | 黄旗村委会 | 雷利波 | 是 | 2024.6 | 2024.12
20 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 沿江街道新发村委会五组新村污水管网建设项目 | 沿江街道 | 新发村委会 | 新建 | 10 |  | 5 | 5 | 通过基础设施配套建设，改善村民日常污水排放乱拍的情况，提升村内人居环境 | 698 | 否 | 否 | 否 | 麒麟区农业农村局局 | 沿江街道新发村委会 | 朱开方 | 是 | 2024.6 | 2024.12
21 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 沿江街道新圩社区五组新村污水管网建设项目 | 沿江 | 新圩社区 | 新建 | 9 |  | 5 | 4 | 通过基础设施配套建设，改善村民日常污水排放乱拍的情况，提升村内人居环境 | 94 | 否 | 否 | 否 | 麒麟区农业农村局局 | 新圩社区第五居民小组 | 赵永泽 | 是 | 2024.6 | 2024.12
22 | 乡村建设行动 | 农村基础设施_含产业配套基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 东山镇恩洪村委会盐塘村应急补水工程 | 东山镇 | 恩洪村委会 | 新建 | 15.6 | 0 | 15 | 0.6 | 无 | 145 | 否 | 否 | 否 | 麒麟区农业农村局 | 东山镇恩洪村委会 | 巴永兵 | 是 | 45413 | 45444
23 | 乡村建设行动 | 农村基础设施_含产业配套基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 东山镇独木村委会俄勒村应急补水工程 | 东山镇 | 独木村委会 | 新建 | 11.2 | 0 | 10 | 1.2 | 无 | 700 | 否 | 否 | 否 | 麒麟区农业农村局 | 东山镇独木村委会 | 赵艳华 | 是 | 45413 | 45444
24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施_含产业配套基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 东山镇水井抗旱保供水源点供电建设工程 | 东山镇 | 水井村委会 | 新建 | 20.8 | 0 | 20 | 0.8 | 无 | 4211 | 否 | 否 | 否 | 麒麟区农业农村局 | 东山镇水井村委会 | 刘永祥 | 是 | 45413 | 45444
25 | 乡村建设行动 | 农村基础设施_含产业配套基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 东山镇石头寨村委会下发古村应急补水工程 | 东山镇 | 石头寨村委会 | 新建 | 11.02 | 0 | 10 | 1.02 | 无 | 469 | 否 | 否 | 否 | 麒麟区农业农村局 | 东山镇石头寨村委会 | 余加红 | 是 | 45413 | 45444
26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施_含产业配套基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 卑舍村委会塘塘子村砂石生产道路修建项目 | 东山镇 | 卑舍村委会 | 新建 | 8.34 | 0 | 7.34 | 1 | 无 | 1306 | 否 | 否 | 否 | 麒麟区交通局 | 卑舍村委会 | 施云宁 | 是 | 45413 | 45444
27 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 东山镇石头寨村委会上发谷村农村污水治理项目 | 东山镇 | 石头寨村委会 | 新建 | 10 | 0 | 5 | 5 | 无 | 1042 | 否 | 否 | 否 | 区乡村振兴局 | 石头寨村委会 | 俞加红 | 是 | 2024-05-01 | 2024-06-01
28 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 东山镇石头寨村委会下发谷村农村污水治理项目 | 东山镇 | 石头寨村委会 | 新建 | 23.72 | 0 | 5 | 18.72 | 无 | 923 | 否 | 否 | 否 | 区乡村振兴局 | 石头寨村委会 | 余加红 | 是 | 2024-05-01 | 2024-06-01
29 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 东山镇石头寨村委会得勒坡村农村污水治理项目 | 东山镇 | 石头寨村委会 | 新建 | 61.09 | 0 | 5 | 56.09 | 无 | 1045 | 否 | 否 | 否 | 区乡村振兴局 | 石头寨村委会 | 余加红 | 是 | 2024-05-01 | 2024-06-01
30 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 东山镇拖古村委会落龙村农村污水治理项目 | 东山镇 | 拖古村委会 | 新建 | 9.6 | 0 | 5 | 4.6 | 无 | 1104 | 否 | 否 | 否 | 区乡村振兴局 | 拖古村委会 | 邓稳华 | 是 | 2024-05-01 | 2024-06-01
31 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 东山镇拖古村委会林兵组村农村污水治理项目 | 东山镇 | 拖古村委会 | 新建 | 9.7 | 0 | 5 | 4.7 | 无 | 923 | 否 | 否 | 否 | 区乡村振兴局 | 拖古村委会 | 邓稳华 | 是 | 2024-05-01 | 2024-06-01
32 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 东山镇拖古村委会拖古村农村污水治理项目 | 东山镇 | 拖古村委会 | 新建 | 8.6 | 0 | 5 | 3.6 | 无 | 709 | 否 | 否 | 否 | 区乡村振兴局 | 拖古村委会 | 邓稳华 | 是 | 2024-05-01 | 2024-06-01
33 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 东山镇高家村社区结米村农村污水治理项目 | 东山镇 | 高家村社区 | 新建 | 5.1 | 0 | 5 | 0.1 | 无 | 991 | 否 | 否 | 否 | 区乡村振兴局 | 高家村社区 | 张四友 | 是 | 2024-05-01 | 2024-06-01
34 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 东山镇撒基格村委会得嘎村农村污水治理项目 | 东山镇 | 撒基格村委会 | 新建 | 5.64 | 0 | 5 | 0.64 | 无 | 706 | 否 | 否 | 否 | 区乡村振兴局 | 撒基格村委会 | 李永岗 | 是 | 2024-05-01 | 2024-06-01
35 | 乡村建设行动 | 农村基础设施_含产业配套基础设施 | 农村污水治理建设 | 茨营镇茨营社区茨营一村农村生活污水治理项目 | 茨营镇 | 茨营社区 | 新建 | 32.1 |  | 5 | 27.1 | 通过项目实施，有利于转变村民经济发展意识，为农民科技致富提供硬件设施，从而促进团结村的经济发展。项目建成受益村民138户，535人，同时也提升了周边的人居环境、村容村貌。村民通过发展第三产业，扩展增收致富渠道。 | 535 | 是 | 否 | 否 | 市生态环境局麒麟分局 | 茨营社区 | 王兴良 | 是 | 2024.5 | 2024.8
36 | 乡村建设行动 | 农村基础设施_含产业配套基础设施 | 农村污水治理建设 | 茨营镇茨营社区茨营二村农村生活污水治理项目 | 茨营镇 | 茨营社区 | 新建 | 34.7 |  | 5 | 29.7 | 通过项目实施，有利于转变村民经济发展意识，为农民科技致富提供硬件设施，从而促进团结村的经济发展。项目建成受益村民205户，756人，同时也提升了周边的人居环境、村容村貌。村民通过发展第三产业，扩展增收致富渠道。 | 756 | 是 | 否 | 否 | 市生态环境局麒麟分局 | 茨营社区 | 王兴良 | 是 | 2024.5 | 2024.8
37 | 乡村建设行动 | 农村基础设施_含产业配套基础设施 | 农村污水治理建设 | 茨营镇茨营社区上贾家营农村生活污水治理项目 | 茨营镇 | 茨营社区 | 新建 | 30 |  | 5 | 25 | 通过项目实施，有利于转变村民经济发展意识，为农民科技致富提供硬件设施，从而促进团结村的经济发展。项目建成受益村民157户，536人，同时也提升了周边的人居环境、村容村貌。村民通过发展第三产业，扩展增收致富渠道。 | 536 | 是 | 否 | 否 | 市生态环境局麒麟分局 | 茨营社区 | 王兴良 | 是 | 2024.5 | 2024.8
38 | 乡村建设行动 | 农村基础设施_含产业配套基础设施 | 农村污水治理建设 | 茨营镇茨营社区关旗营农村生活污水治理项目 | 茨营镇 | 茨营社区 | 新建 | 49.2 |  | 5 | 44.2 | 通过项目实施，有利于转变村民经济发展意识，为农民科技致富提供硬件设施，从而促进团结村的经济发展。项目建成受益村民282户，1005人，同时也提升了周边的人居环境、村容村貌。村民通过发展第三产业，扩展增收致富渠道。 | 1005 | 是 | 否 | 否 | 市生态环境局麒麟分局 | 茨营社区 | 王兴良 | 是 | 2024.5 | 2024.8
39 | 乡村建设行动 | 农村基础设施_含产业配套基础设施 | 农村污水治理建设 | 茨营镇团结村委会万旗营农村生活污水治理项目 | 茨营镇 | 团结村委会 | 新建 | 37.6 |  | 5 | 32.6 | 通过项目实施，有利于转变村民经济发展意识，为农民科技致富提供硬件设施，从而促进团结村的经济发展。项目建成受益村民262户，863人，同时也提升了周边的人居环境、村容村貌。村民通过发展第三产业，扩展增收致富渠道。 | 863 | 是 | 否 | 否 | 市生态环境局麒麟分局 | 团结村委会 | 李建坤 | 是 | 2024.5 | 2024.8
40 | 乡村建设行动 | 农村基础设施_含产业配套基础设施 | 农村污水治理建设 | 茨营镇团结村委会江家营农村生活污水治理项目 | 茨营镇 | 团结村委会 | 新建 | 5.76 |  | 5 | 0.76 | 通过项目实施，有利于转变村民经济发展意识，为农民科技致富提供硬件设施，从而促进团结村的经济发展。项目建成受益村民244户，765人，同时也提升了周边的人居环境、村容村貌。村民通过发展第三产业，扩展增收致富渠道。 | 765 | 是 | 否 | 否 | 市生态环境局麒麟分局 | 团结村委会 | 李建坤 | 是 | 2024.5 | 2024.8
41 | 乡村建设行动 | 农村基础设施_含产业配套基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 茨营镇大麦村委会香冲村管网延伸工程 | 茨营镇 | 大麦村委会 | 新建 | 7.06 |  | 6 | 1.06 | 解决香冲村小组47户村民饮水难问题、解决村民饮水基础设施建设问题。 | 104 | 是 | 否 | 否 | 麒麟区水务局 | 大麦村委会 | 刘乔明 | 是 | 2024.5 | 2024.8
42 | 乡村建设行动 | 农村基础设施_含产业配套基础设施 | 农村污水治理建设 | 珠街街道珠街社区七、八组农村生活污水治理项目 | 珠街街道 | 珠街社区七组、八组 | 新建 | 35 |  | 10 | 25 | 通过基础设施配套建设，改善村民日常污水排放乱拍的情况，提升村内人居环境 | 826 | 否 | 否 | 否 | 市生态环境局麒麟分局 | 珠街社区 | 赵燕鹏 | 是 | 2024.5 | 2024.8
43 | 乡村建设行动 | 农村基础设施_含产业配套基础设施 | 农村污水治理建设 | 珠街街道墩子村委会三组农村生活污水治理项目 | 珠街街道 | 墩子村委会三组 | 新建 | 6 |  | 5 | 1 | 通过基础设施配套建设，改善村民日常污水排放乱拍的情况，提升村内人居环境 | 415 | 否 | 否 | 否 | 市生态环境局麒麟分局 | 墩子村委会 | 韩荟芳 | 是 | 2024.5 | 2024.8
44 | 珠街街道 | 农村基础设施_含产业配套基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 珠街街道中所村委会箐口村人居环境提升项目 | 珠街街道 | 中所村委会 | 维修 | 104.9 |  | 100 | 4.9 | 进一步提升村内基础设施，人居生态环境，公共服务水平，方便居民出行最终建成生态宜居、乡风文明、生活富裕的美丽乡村。 | 1288 | 否 | 否 | 否 | 麒麟区文化和旅游局 | 中所村委会 | 周云昌 | 是 | 2024.5 | 2024.12
45 | 沿江街道 | 互嵌式社区建设试点项目建设 | 补齐基础设施短板，进一步改善旅游村人居环境 | 大龙社区互嵌式社区建设试点项目场地硬化 | 沿江街道 | 大龙社区 | 新建 | 30 |  | 30 | 2 | 以互嵌式社区建设为平台，推进旅游促进各民族交往交流交融计划实施 | 3074 | 否 | 否 | 否 | 区民宗局 | 大龙社区 | 马铖辰 | 是 | 2024 | 2024
四、易地搬迁后扶项目小计
9
10
五、巩固三保障成果项目小计
11
12
六、乡村治理和精神文明建设项目小计
13
14
七、项目管理费小计
53 | 麒麟区农业农村局 | 项目管理 | 项目管理费 | 2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费 | 麒麟区 |  |  | 26.66 |  | 26.66 | 0 | 无 |  | 否 | 否 | 否 | 麒麟区农业农村局 |  | 田威 | 是 | 2024.5 | 2024.12
八、其他项目小计
Note on B9: lenovo: 此处内容通过下拉菜单进行选择
Note on B10: lenovo: 此处内容通过下拉菜单进行选择
Note on B16: lenovo: 此处内容通过下拉菜单进行选择
Note on B17: lenovo: 此处内容通过下拉菜单进行选择
Note on C10: lenovo: 此处内容通过下拉菜单进行选择
Note on C16: lenovo: 此处内容通过下拉菜单进行选择
Note on C17: lenovo: 此处内容通过下拉菜单进行选择
Note on D10: lenovo: 此处内容通过下拉菜单进行选择
Note on O66: lenovo: 此处内容参照来填写，红色字体内容必须有。